# Plani i ngjeshur: propozim + implementim + pilot deri më 1 nëntor 2026

Afati: e diel, 1 nëntor 2026 (26 tetor–1 nëntor, 7 ditë). Çfarë përfshin: të dyja fazat e planit të seminarit: After approval (propozimi dhe skica e metodës) dhe Middle of semester (prototip funksional, pilot dhe procedurë e rishikuar). Rolet: A, Bleron (infrastruktura dhe matja); B, Donart (siguria); C, Edison (operueshmëria).

## 1. Rruga kritike

Gjithçka varet nga një gjë: të ndërtohen imazhet dhe të kalojnë testet funksionale deri të martën në mbrëmje. Kodi nuk është provuar me Docker, kështu që gabimet e para (tag-e, rrjet, leje) do të dalin atje. Nëse kjo vonon, vonon gjithçka tjetër. Shkrimi i propozimit bëhet paralelisht, kurse piloti duhet të niset të enjten, jo më vonë.

## 2. Çfarë dorëzohet të dielën

- docs/proposal.md i plotë (11 seksione).

- Tre imazhet ndërtohen dhe kalojnë testin funksional.

- Piloti i plotë i kryer: results/pilot/ dhe results/ me CSV-të.

- 9 prova diagnostikimi të regjistruara.

- docs/pilot_report.md i plotë, me parametrat e ngrirë dhe procedurën e rishikuar.

- Commit-e nga të tre, Pull Requests të bashkuara, etiketa v0.2-pilot.

## 3. Plani ditë pas dite

Secili bën të paktën një commit në ditë, në degën e vet. Rregullat janë te docs/GIT_WORKFLOW.md.

| Dita | A: Infrastruktura | B: Siguria | C: Operueshmëria |
| --- | --- | --- | --- |
| E hënë 26.10 | Krijon repo-n në GitHub, shton B dhe C. Vendos host-in zyrtar të matjes (WSL2 ose VM cloud). setup.sh | Klonon repo-n, instalon Docker (Desktop ose WSL2), docker run hello-world. Instalon Syft dhe Trivy | Klonon repo-n, instalon Docker, ekzekuton node app/test.js lokalisht. Fillon seksionet 3–5 të propozimit |
| E martë 27.10 | preflight.sh (READY) dhe build.sh. Rregullon çdo gabim të ndërtimit. Synim: 4 imazhe të ndërtuara | Ekzekuton build.sh lokalisht si kontroll i dytë. Fillon seksionet 7 dhe 9 të propozimit | functional.sh: synim PASS për të gjitha. Rregullon app/ ose Dockerfile |
| E mërkurë 28.10 | inspect_images.sh dhe startup.sh 3. Shkruan seksionet 6, 8, 11 të propozimit | scan.sh në host-in zyrtar, kontrollon security_summary.csv. Shënon çfarë vëren | fault.sh për tre skenarët, provon që defekti shfaqet dhe rregullohet. Provon protokollin e diagnostikimit |
| E enjte 29.10 | Niset piloti i plotë: run_all.sh pilot (15–25 min), kompjuteri i lirë | Rishikon rezultatet e sigurisë nga piloti | Diagnostikimi i plotë: 9 prova me dy persona, ndryshim të rendit të imazheve |
| E premte 30.10 | Kontrollon rezultatet: failures.log, OOM, CPU, nisjen. Vendos parametrat. Ri-ekzekuton pilotin vetëm nëse nevojitet (ruan të vjetrin si pilot_v1) | Plotëson seksionin e sigurisë te pilot_report.md (4, 7). Rishikon propozimin | Plotëson seksionin e diagnostikimit (4, 6). Rishikon propozimin |
| E shtunë 31.10 | Plotëson pilot_report.md (2, 3, 5). Përditëson metodën te propozimi sipas pilotit. Pull Requests | Pull Request-et e veta, rishikim i ndërsjellë | Pull Request-et e veta, rishikim i ndërsjellë |
| E diel 01.11 | Takim 45 min, rishikim përfundimtar, merge, etiketa v0.2-pilot, dorëzimi nëse kërkohet |  |  |

Çdo Pull Request e rishikon dikush tjetër (A→B→C→A).

## 4. Nëse humbasim kohë: çfarë të mbani dhe çfarë të ulni

Prioriteti, nga më i rëndësishmi te më pak i rëndësishmi:

- Funksionaliteti: tre imazhet punojnë dhe testet kalojnë.

- Siguria: SBOM dhe skanimi me Trivy për të tre variantet.

- Nisja: startup.sh me 3 raunde.

- Propozimi i plotë.

- Diagnostikimi: 9 prova. Nëse s'ka kohë, bëni të paktën një skenar për secilin imazh dhe shënoni në raport që pjesa tjetër është e pambaruar.

- Ngarkesa: load.sh me 1–2 raunde të shkurtra. Shënoni që piloti i ngarkesës është i pjesshëm.

Mos e mbuloni problemin duke e bërë të duket i plotë. Plani i seminarit kërkon që të raportohet saktësisht çfarë është bërë. Një pilot i pjesshëm me raport të ndershëm është më i mirë se një pilot që pretendon më shumë.

## 5. Kur të kërkoni ndihmë

- Nëse E marta mbrëmje vjen pa imazhe të ndërtuara, dërgoni daljen e plotë të gabimit menjëherë, sepse bllokon gjithçka.

- Nëse host-i i matjes (WSL2) jep probleme të mëdha, kaloni te VM Linux në cloud, e cila është më e besueshme.

- Çdo gabim: kopjoni tekstin e plotë, jo screenshot.

## 6. Kriteri "gati" për të dielën

- ☐ proposal.md i plotë dhe i rishikuar nga të tre.

- ☐ functional.csv me PASS për tre variantet.

- ☐ results/pilot/ dhe security_summary.csv të plota.

- ☐ 9 prova diagnostikimi të regjistruara (ose e pambaruara e deklaruar).

- ☐ pilot_report.md i plotë me parametrat e ngrirë.

- ☐ Çdo anëtar ka commit-e dhe PR të bashkuar.

- ☐ Etiketa v0.2-pilot.