# Plani: implementimi dhe pilot evaluation (Middle of semester)

Faza e planit të seminarit: Middle of semester. Rezultati i pritur: prototip funksional, rezultate pilot dhe procedurë e rishikuar. Afati i propozuar: dy javë pas dorëzimit të propozimit, 2–15 nëntor 2026. Planit të seminarit nuk i përmend data të sakta për këtë fazë; përshtatni nëse profesoresha jep afat tjetër. Ekipi dhe rolet: të njëjtat A (infrastruktura dhe matja), B (siguria), C (operueshmëria) nga plani i mëparshëm.

## 1. Çfarë është tashmë gati dhe çfarë mbetet

| Gati (kodi ekziston) | Mbetet për këtë fazë |
| --- | --- |
| API-ja, tre Dockerfile, skriptet e build, skanimit, nisjes, ngarkesës, defekteve, analizës | Të provohen realisht, sepse s'janë ekzekutuar me Docker; të rregullohen gabimet |
| Skeleti i propozimit | Pilot i plotë, raporti i pilotit, parametrat e ngrirë, procedura e rishikuar |

Pra, "ndërtimi i implementimit" këtu do të thotë: të verifikoni që çdo pjesë punon në host-in zyrtar, të rregulloni çfarë dështon dhe të provoni gjithçka në një pilot.

## 2. Çfarë duhet të dalë (kriteri "gati")

- Prototip funksional: build.sh, functional.sh, inspect_images.sh, scan.sh, startup.sh, load.sh, fault.sh dhe run_all.sh pilot punojnë pa ndërhyrje në host-in zyrtar.

- Rezultate pilot te results/pilot/ (startup, ngarkesë, statistika, gjendja e kontejnerëve) dhe results/ (build_info, functional, tools_present, security_summary, tool_versions).

- Provat e diagnostikimit: 9 prova (3 skenarë × 3 imazhe) të regjistruara te diagnosis_log_template.csv, me dy persona.

- docs/pilot_report.md i plotë: çfarë u gjet, çfarë u ndryshua, parametrat e ngrirë dhe procedura e rishikuar.

- Etiketa Git v0.2-pilot.

## 3. Plani

### Java 1 (2–8 nëntor): prototipi punon

| Dita | A: Infrastruktura | B: Siguria | C: Operueshmëria |
| --- | --- | --- | --- |
| E hënë–e martë | setup.sh, preflight.sh në host-in zyrtar (READY). build.sh. Nëse një tag s'ekziston, rregullon NODE_VERSION dhe shënon në commit | Pas build.sh: inspect_images.sh dhe kontroll i tools_present.csv (a ka shell, apt, apk, curl) | functional.sh: të gjitha PASS (tre kryesorët dhe debug). Nëse një test dështon, rregullon app/ ose Dockerfile |
| E mërkurë | startup.sh 3 dhe kontrollon startup.csv (3 raunde × 3 imazhe, ok=1) | scan.sh në host-in zyrtar, pastaj analyze_scan.py. Kontrollon security_summary.csv dhe që skedarët JSON ekzistojnë | fault.sh për tre skenarët dhe tre imazhet, kontrollon që defekti shfaqet dhe se kriteri i suksesit (test.js PASS) mund të arrihet |
| E enjte | load.sh 1 15 20 (një provë e shkurtër). Kontrollon CPU, failures.log, OOM | Shënon në raport çfarë pa te komponentët dhe dobësitë, çka e habiti | Ekzekuton diagnostikimin e parë me dy persona: një përgatit, tjetri zgjidh. Plotëson diagnosis_log |
| E premte | Rregullon çdo gabim nga skriptet e nisjes/ngarkesës, commit me fix(scripts) | Rregullon analyze_scan.py ose scan.sh nëse dështojnë, commit | Rregullon fault.sh ose app/, commit |
| E shtunë–e diel | Pull Request për çdo rregullim, rishikim i ndërsjellë. main i pastër |  |  |

### Java 2 (9–15 nëntor): pilot i plotë dhe procedura e rishikuar

| Dita | Veprimi | Kush |
| --- | --- | --- |
| E hënë | Pilot i plotë: scripts/run_all.sh pilot në host-in zyrtar, me kompjuterin të lirë (rreth 15–25 min) | A (ekzekuton), B dhe C shohin daljen |
| E martë | Kontroll i rezultateve: failures.log, state_*.txt (pa OOM), CPU afër 100%, startup pa outlier të mëdhenj, security_summary.csv me numra për tre variantet | A dhe B |
| E mërkurë | Diagnostikimi i plotë: 9 prova me dy persona, rendi i imazheve ndryshon midis skenarëve, dhe roli përgatit/zgjidh ndërrohet për një pjesë të provave. Çdo provë regjistrohet | C (kryesor), A dhe B si persona të dytë |
| E enjte | Vendosen parametrat: nëse CPU nuk ngopet, rrit lidhjet (CONNS); nëse ka OOM, rrit MEMORY; vendos kohët e fundit. Rinis pilotin vetëm nëse ndryshon diçka e rëndësishme (rezultatet e vjetra ruhen veçmas, jo të fshira) | Të tre |
| E premte | Plotësohet docs/pilot_report.md: problemet, ndryshimet, parametrat e ngrirë, procedura e rishikuar, kufizimet. Rishikim i ndërsjellë | Të tre (A: seksionet 2, 3, 5; B: 4 sigurisë dhe 7; C: 4 diagnostikimit dhe 6) |
| E shtunë | Përditësimi i metodës te propozimi dhe README sipas ndryshimeve. Pull Requests dhe merge | Të tre |
| E diel | Takim 45 min: kalojnë pilotin dhe vendosin nëse të nisin matjet kryesore. Etiketa v0.2-pilot | Të tre |

## 4. Kriteret për të ngrirë parametrat

Para se të niset eksperimenti kryesor, këto duhet të jenë të vërteta (kriteret janë propozimi ynë, jo standard):

- Të tre variantet kalojnë PASS në testet funksionale.

- Asnjë ekzekutim nuk ka OOM ose rinisje të kontejnerit.

- Gjatë ngarkesës, CPU i kontejnerit arrin afër kufirit (përndryshe matja po mat gjeneruesin e ngarkesës, jo aplikacionin).

- Rezultatet e tri përsëritjeve të nisjes nuk kanë dallime të papërcaktuara (p.sh. një rast 10× më i ngadalshëm pa shpjegim; nëse ndodh, hetoni).

- Trivy DB e ngrirë dhe versionet e mjeteve të shënuara.

- Skenarët e diagnostikimit kanë kriter suksesi të qartë dhe janë provuar nga dy persona.

Pas ngrirjes, parametrat nuk ndryshohen gjatë eksperimentit kryesor. Rezultatet e pilotit nuk përzihen me ato kryesore.

## 5. Çfarë i bëhet metodës pas pilotit

Çdo ndryshim i procedurës shkruhet te docs/pilot_report.md, seksioni 6, me një arsye të shkurtër, dhe pastaj te seksioni "Method" i punimit ("pas pilotit ndryshuam X sepse Y"). Plani i seminarit kërkon pikërisht këtë: pilot për të korrigjuar setup-in, skriptet, të dhënat ose matjet.

## 6. Rreziqet

| Rreziku | Mbrojtja |
| --- | --- |
| Kodi s'është provuar me Docker; gabime të papritura | Java 1 është planifikuar për këtë; dërgoni daljen e plotë të gabimit |
| Pilot me vetëm 3 përsëritje jep vlera të paqëndrueshme | Piloti nuk jep rezultate përfundimtare; shërben për të gjetur probleme |
| Zhurmë në host (Windows, WSL2) | Host i lirë, rrymë, asgjë tjetër e hapur; shënoni në kufizime |
| Diagnostikimi varet nga personi | Ndërrimi i roleve dhe i rendit të imazheve, shënim në regjistër |
| Rezultate të humbura pas ndryshimit të parametrave | Ruani pilotin e vjetër si results/pilot_v1/ para ri-ekzekutimit |